Ravijuhendi „Transfusioonravi juhend (I osa). Äge verejooks ja transfusioon; patsiendi operatsioonile eelnev ambulatoorne ja perioperatiivne käsitlus.“ rakenduskava

Versioon 28.02.2022

| Eesmärk | - Transfusioloogia ravijuhendi eesmärgiks on panustada patsientide raviprotsessi, jälgides patsiendi vere käsituse (Patient Blood Management`i) põhimõtteid. - Tutvustada arstidele tänapäeva transfusioloogia ehk patsiendi vere käsituse põhimõtteid. - Tähtsustada preoperatiivset hindamist ja parandada preoperatiivset analüüsimist. - Tutvustada ja juhendada arstkonda patsiendi preoperatiivse aneemia käsituses ning ravis, laiendades intravenoosse raua kasutamise näidustusi. - Juhendada arstkonda perioperatiivses patsiendi vere käsituses. - Optimeerida ning vähendada doonorvere kasutamist. - Juhendada arstkonda kliiniliste otsuste langetamisel ägeda verejooksu korral (sh massiivse vereülekande vajaduse osas). - Vähendada transfusiooniga seotud riske ja kõrvaltoimeid. - Luua raamistik valdkonna süstemaatilise hindamise võimaldamiseks. |
| --- | --- |
| Barjäärid | - Arstkonna harjumuslik käitumine vereülekannete määramisel, mis on välja kujunenud aastate jooksul. - Tartu Ülikoolis ei ole arstide väljaõppe programmis transfusioloogia esindatud. - Puudub süsteemne lähenemine plaanilisele operatsioonile mineva patsiendi hindamiseks. - Intravenoosselt manustatava rauapreparaadi kitsendatud manustamistingimused Haigekassa hinnakirjas. |
| Peamised edukust tagavad/soodustavad tegurid | - Ravijuhendi sihtrühmale kättesaadavaks tegemine nii elektroonselt kui paberil. - Soovituste tutvustamine koolitustel ja tervishoiuvaldkonna meediaväljaannetes. - Tervishoiutöötajatele suunatud koolitused. - Patsiendimaterjali koostamine ja sihtrühmale kättesaadavaks tegemine. - Ravijuhendi integreerimine esmatasandi otsusetoesse. - Soovituste järgimise hindamine (audit). |
| Rakendamiseks vajalikud ressursid | - Ravijuhendi ja selle lisade elektrooniliselt kättesaadavaks tegemine. - Ravijuhendi paberkandjal versiooni (300 tk) ja selle lisade kujundamine, trükkimine (kõiki 100 tk eesti keeles, 25 tk vene keeles) ja jaotamine. - Infopäevad tervishoiutöötajatele, mis käsitlevad transfusioonravi. - Ravijuhendit tutvustavate artiklite koostamine ja avaldamine. - Patsiendi infomaterjali koostamine, kujundamine, tõlkimine, trükkimine ja jaotamine (esimene tiraaž 2000 tk eesti keeles ja 500 tk vene keeles). |

| Rakenduskavaga seotud tegevused või kaalutlused |  | Vastutav asutus/ isik | Kaasatud osapooled/ isikud | Vahetähtajad, ajakava | Rakendusmeetmed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levitamine | Ravijuhend koos lisadega ja patsiendimaterjal avaldatakse veebilehel www.ravijuhend.ee. | Eesti Haigekassa | – | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Ravijuhend koos lisadega on veebis kättesaadav. |
|  | Ravijuhendi paberversioon kujundatakse, trükitakse ning jaotatakse ravijuhendi koolitustel ja saadetakse sihtrühmale vastavalt tellimustele. | Eesti Haigekassa (vastutab kujunduse, trükkimise ja levitamise eest) | Töörühm (kinnitab lõpliku versiooni) | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Ravijuhendi paberil täis- ja lühiversioon on jõudnud sihtrühmani. |
|  | Ravijuhend koos lisadega ja patsiendimaterjali info saadetakse tervishoiutöötajate ühendustele (Eesti Arstide Liit, Eesti Õdede Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit) ja kõigile erialaseltsidele. | Eesti Haigekassa | – | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Info ravijuhendist on saadetud tervishoiutöötajate ühendustele ja erialaseltsidele. |
|  | Ravijuhend koos selle lisadega ja patsiendimaterjali info saadetakse kõikidesse haiglatesse. | Eesti Haigekassa | – | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Info ravijuhendist on saadetud kõikidesse haiglatesse. |
|  | Tehakse ettepanek erinevatele asjakohastele organisatsioonidele ja ühendustele (Eesti Anestesioloogide Selts, Eesti Kirurgide Assotsiatsioon, Eesti Naistearstide Selts, Eesti Perearstide Selts, Eesti Patsientide Liit) lisada oma veebilehele lingituna ravijuhendi ja patsiendimaterjali veebiversioon. | Eesti Haigekassa | – | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Nimetatud organisatsioonidele ja ühendustele on ettepanek tehtud. |
|  | Ravijuhendi lisad trükitakse, tõlgitakse vene keelde (värviliselt ja kahepoolselt), lamineeritakse ning saadetakse kõigisse haiglatesse. | Töörühm: sisu | Eesti Haigekassa: kujundus, tõlkimine, trükk ja levitamine | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Paberkandjal materjal on haiglates olemas. |
|  | Patsiendimaterjal on kättesaadav kõikides haiglates. | Töörühm: sisu | Eesti Haigekassa: kujundus, tõlge vene keelde, trükk ja levitamine | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Voldik on koostatud ja trükitud ning sihtrühmale kättesaadav. |
| Meedia-kajastus | Ravijuhendi teemaline artikkel meditsiinivaldkonna meediaväljaandes Eesti Arst | Töörühma liikmed: Kerli Vijar, Renna Truus, Polina Savitski |  | Artiklid avaldatakse pärast ravijuhendi küljendatud lõplike versioonide veebilehel avaldamist. | Artikkel on ilmunud. |
| Koolitused | Paralleelsessioon üritusel Eesti Arstide Päevad 2022 | Töörühma liikmed (Kerli Vijar) | EAL | EAP kava valmib märtsis 2022, EAP toimub 12.-13.05.2022 | Sessioon Eesti Arstide Päevadel on toimunud. |
|  | Transfusioonravi võimalusi tutvustav (veebi)koolitus tervishoiutöötajale ja arstitudengitele | Eesti Haigekassa: koolituse korralduslik pool | Eesti Transfusioonmeditsiini Selts, Tartu Kirurgide Selts | 2022/2023. a jooksul | Koolitused on toimunud. |
|  | Koolitus vereteenistustele uue täisvere toote kohta | Eesti Haigekassa: koolituse korralduslik pool | Eesti Transfusioonmeditsiini Selts; PERH-i verekeskus | 2022./2023. a jooksul | Koolitused on toimunud. |
|  | Veebikoolitus hüübimist mõjutavate jt ravimite kasutamise kohta | Eesti Haigekassa: koolituse korralduslik pool | Eesti Anestesioloogide Selts | 2022./2023. a jooksul | Videoloeng on valminud ja osalejad saavad vaadata. |
| Uued teenused ja rakendused | Uus vereinfosüsteem on valminud | Eesti Haigekassa | PERH, TÜK | 2022–2026 | Infosüsteem on valminud ja verekabinetid saavad selle kasutusele võtta. |
|  | Plaanilisele operatsioonile minevate aneemiliste patsientide lisavastuvõtt | Eesti Haigekassa | Eesti Haigekassa | 2023 |  |
|  | Haiglasisese siseauditi vormid on valminud | Eesti Haigekassa | Eesti Transfusioonmeditsiini Selts | 2022/2023 | Siseauditi vormid on valminud ja kättesaadavad. |
| Teenuste muudatused | Intravenoosselt manustatava rauapreparaadi soodustingimuste muutmine | Haigekassa | Eesti Transfusioonmeditsiini Selts | 2021/2022 | Muudatused Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus on sisse viidud. |
| Muud muudatused | Transfusioloogia õppe kaardistamine | Haigekassa | Eesti Transfusioonmeditsiini Selts, Tartu Ülikool? | 2022/2023 | Õpe on kaardistatud ja käivad läbirääkimised uuenduste sisseviimiseks. |
| Soovituste rakendumise hindamine | Seireindikaatorid | Eesti Haigekassa: töötab välja RJ-s toodud soovitustele seireindikaatorid, avaldab tulemused | Töörühm ja sekretariaat: tagasisidestab/ kooskõlastab indikaatorite sisukirjelduse | Tulemuste avaldamine 2 aastat pärast ravijuhendi kinnitamist eeldusel, et rakendustegevused on ära toimunud. | Eesti Haigekassa avaldab kord aastas tulemused. |
|  | Vajadusel sihtvaliku läbiviimine, kui soovitusi ei ole võimalik seireindikaatorite põhjal hinnata. | Eesti Haigekassa |  | Läbiviimine 2 aastat pärast ravijuhendi kinnitamist eeldusel, et rakendustegevused on ära toimunud. | Sihtvalik-audit on läbi viidud. |