2. tüüpi diabeedi diagnostika ja ravi

ravijuhendi rakenduskava

versioon 04.05.2021

| Eesmärk | „2. tüüpi diabeedi diagnostika ja ravi“ ravijuhendi eesmärk on: - kirjeldada diabeedi diagnoosimist vastavalt rahvusvahelistele kriteeriumitele; - anda suunised farmakoloogilise ravi alustamiseks ja intensiivistamiseks; - esmatasandil diabeedihaigete jälgimise suutlikkuse parandamine ja juhised ravieesmärkide seadmiseks (sh HbA1c eesmärkväärtused, tervishoiutöötaja poolne seisundi jälgimine, glükoosisisalduse enesekontroll glükomeetriga); - eriarstiabis tehtavate põhjendamata visiitide hulga vähenemine; - 2. tüüpi diabeediga seotud välditavate hospitaliseerimiste osakaalu vähendamine; - diabeedipatsiendi liikumise ühtlustamine erinevate erialaspetsialistide vahel. |
| --- | --- |
| Barjäärid | - tervishoiutöötajate info- ja ressursipuudus (sh lühike visiidiaeg, ebapiisav väljaõpe jalgade läbivaatuse teostamiseks); - 2. tüüpi diabeeti põdeva patsiendi info- ja ressursipuudus (sh limiteeritud kogus glükomeetri testribasid ja lantsette, vähesed teadmised vere glükoosisisalduse enesekontrollist glükomeetriga ja vere glükoosisisaldusele vastavast insuliini annustamisest, vähesed teadmised jalgade hooldusest); - tervishoiutöötaja ja patsiendi omavaheline kommunikatsioon (sh lühike visiidiaeg, piirangud näost näkku vastuvõttudele seoses covid19 laialdase levikuga), individualiseeritud sekkumiste kehv kättesaadavus; - diabeediõe ja toitumisterapeudi teenuse piiratud kättesaadavus (sh spetsialistide vähesus ja paiknemine maakonnakeskustes, teenuse riikliku rahastuse vähesus); - terviseinfosüsteemide ühilduvuse probleemid (ei ole võimalik ühtsest süsteemist kontrollida millal on viimati teostatud analüüsid/läbivaatus); - puudub intensiivne eluviisisekkumise programm kuhu prediabeedi või 2. tüüpi diabeediga patsient suunata; - diabeediravis kasutatavate uuemate ravimrühmade (SGLT2 inhibiitorid ja GLP1 agonistid) eelarvemõju Eesti Haigekassale ja suurem omaosalus; - diabeediravis kasutatavate uuemate ravimrühmade (SGLT2 inhibiitorid KMI ≥ 30 kg/m2 ja GLP1 agonistid KMI ≥ 35 kg/m2) on kehamassiindeksi (KMI) piirangud; - uuemate diabeedi ravis kasutatavate ravimrühmade eelarvemõju Eesti Haigekassale. |
| Peamised edukust tagavad/soodustavad tegurid | - ravijuhendi sihtrühmale kättesaadavaks tegemine nii elektroonselt kui paberil; - soovituste tutvustamine koolitustel ja tervishoiuvaldkonna meediaväljaannetes; - tervishoiutöötajatele suunatud koolitused; - Eesti Haigekassa terve inimese äpp; - 2. tüüpi diabeediga patsiendi jälgimise checklist-i loomine ja sihtrühmale kättesaadavaks tegemine; - patsiendimaterjali koostamine ja sihtrühmale kättesaadavaks tegemine; - jalgade läbivaatuse teemalise õppevideo loomine ja sihtrühmale kättesaadavaks tegemine; - intensiivse elustiilisekkumise sisu kirjeldamiseks töörühma kokkukutsumine; - ettepanek insuliini mitmesüsteravil oleva patsiendi glükomeetri tarvikute limiidikoguse suurendamiseks; - ravijuhendi integreerimine esmatasandi otsusetoesse; - soovituste järgimise hindamine (audit). |
| Rakendamiseks vajalikud ressursid | - ravijuhendi ja selle lisade elektrooniliselt kättesaadavaks tegemine; - ravijuhendi paberkandjal versiooni (500 tk) ja selle lisade (1200 tk eesti keeles ja 300 tk vene keeles) kujundamine, trükkimine ja jaotamine; - koolitused tervishoiutöötajatele, mis käsitlevad 2. tüüpi diabeeti põdeva patsiendi ravi ja jälgimist; - õppevideo jalgade läbivaatusest tervishoiutöötajale ja patsiendile; - Eesti Haigekassa terve inimese äpp; - ravijuhendit tutvustavate artiklite koostamine ja avaldamine; - patsiendivoldiku koostamine, kujundamine, tõlkimine, trükkimine ja jaotamine (esimene tiraaž 8000 tk eesti keeles ja 2000 tk vene keeles); - glükomeetri testribade ja lantsettide koguse suurendamine 2. tüüpi diabeeti põdeval patsiendil, kes on insuliini mitmesüsteravil. |

| Rakenduskavaga seotud tegevused või kaalutlused |  | Vastutav asutus/isik | Kaasatud osapooled/ isikud | Vahetähtajad, ajakava | Rakendusmeetmed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levitamine | Ravijuhend koos lisadega ja patsiendimaterjal avaldatakse veebilehel www.ravijuhend.ee | Eesti Haigekassa | – | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Ravijuhend koos lisadega on veebis kättesaadav |
|  | Ravijuhendi paberversioon kujundatakse, trükitakse ning jaotatakse ravijuhendi koolitustel ja saadetakse sihtrühmale vastavalt tellimustele | Eesti Haigekassa (vastutab kujunduse, trükkimise ja levitamise eest) | Töörühm (kinnitab lõpliku versiooni) | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Ravijuhendi paberil täis- ja lühiversioon on jõudnud sihtrühmani |
|  | Ravijuhendi koos lisadega ja patsiendimaterjali info saadetakse tervishoiutöötajate ühendustele (Eesti Arstide Liit, Eesti Õdede Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit) ja kõigile erialaseltsidele | Eesti Haigekassa | – | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Info ravijuhendist on saadetud tervishoiutöötajate ühendustele ja erialaseltsidele |
|  | Ravijuhendi koos selle lisadega ja patsiendimaterjali info saadetakse kõikidesse haiglatesse ja perearstiabi asutustesse | Eesti Haigekassa | – | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Info ravijuhendist on saadetud kõikidesse haiglatesse ja perearstiabi asutustesse |
|  | Tehakse ettepanek erinevatele asjakohastele organisatsioonidele ja ühendustele sealhulgas Eesti Endokrinoloogia Selts www.ees.ee, MTÜ Diabeedispetsialistid www.diabeedispetsialistid.ee, Eesti Diabeediliit www.diabetes.ee ja Diabeedikool www.diabeedikool.ee lisada oma veebilehele lingituna ravijuhendi ja patsiendimaterjali veebiversioon | Eesti Haigekassa | – | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Nimetatud organisatsioonidele ja ühendustele on ettepanek tehtud |
|  | Ravijuhendi lisad (ravialgoritm ja checklist) trükitakse, tõlgitakse vene keelde (värviliselt ja kahepoolselt), lamineeritakse ning saadetakse kõigisse perearstipraksistesse/ endokrinoloogidele/ diabeediõdedele | Töörühm: sisu | Eesti Haigekassa: kujundus, tõlkimine, trükk ja levitamine | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Paberkandjal materjal on kõigis perearstipraksistes, endokrinoloogidel ja diabeediõdedel olemas |
|  | Patsiendimaterjali (voldik) koostamine teemal vere glükoosisisalduse enesekontroll glükomeetriga, süstimisõpetus, hüpoglükeemia | Töörühm: sisu | Eesti Haigekassa: kujundus, tõlge vene keelde, trükk ja levitamine | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Voldik on koostatud ja trükitud ning sihtrühmale kättesaadav |
| Meedia-kajastus | Ravijuhendi pressiteade (testribade limiidi suurendamine) | Eesti Haigekassa |  | Eesti Haigekassa poolt limiidi suurendamise realiseerumise järgselt | Ravijuhendi teemaline pressiteade või ajaleheartikkel on ilmunud |
|  | Ravijuhendi teemalist artiklit pakutakse meditsiinivaldkonna meediaväljaannetele Perearst ja Pereõde, Eesti Õde | Eesti Haigekassa: suhtleb väljaannetega | Ajakiri perearst: Aune Rehema ja Evelin Raie Ajakirjad Pereõde ja Eesti Õde: Marelle Maiste ja Maarja Randväli | Artiklid avaldatakse pärast ravijuhendi küljendatud lõplike versioonide veebilehel avaldamist | Artiklid on ilmunud |
|  | Ravijuhendi teemaline artikkel meditsiinivaldkonna meediaväljaandes Eesti Arst | Mart Roosimaa, Kaia Tammiksaar, Evelin Raie, Aune Rehema, Marelle Maiste, Maarja Randväli |  | Artiklid avaldatakse pärast ravijuhendi küljendatud lõplike versioonide veebilehel avaldamist | Artikkel on ilmunud |
|  | Ravijuhendi teemaline artikkel Eesti Diabeediliidu ajakirjas Diabetes | Vallo Volke | Eesti Diabeediliit | Artiklid avaldatakse pärast ravijuhendi küljendatud lõplike versioonide veebilehel avaldamist | Artikkel on ilmunud |
|  | Ravijuhendit tutvustatakse Eesti Rahvusringhäälingu kanali(te)s ja/või raadioprogrammi(de)s | Eesti Haigekassa: suhtleb Eesti Rahvusringhäälingu kanali(te) ja/või raadioprogrammi(de)ga | Mart Roosimaa, Evelin Raie, Aune Rehema, Marelle Maiste, Maarja Randväli | 2021 sügis (Rahvusvahelise Diabeedipäeva raames) | Ravijuhendit on ERR kanalites tutvustatud |
| Koolitused | 2. tüüpi diabeedi ravile ja patsiendi jälgimisele keskenduv (veebi)koolitus tervishoiutöötajale | Eesti Haigekassa: koolituse korralduslik pool | Eesti Endokrinoloogia Selts: abistab lektorite leidmisel | 2021/2022 aasta jooksul | Koolitused on toimunud |
| Õppevideo tervishoiutöötajale ja patsiendile teemal jalgade läbivaatus ja hindamine | Töörühm: sisu | Eesti Haigekassa: teostus ja levitamine | 2021 II poolaasta kuni 2022 I poolaasta | Õppevideo on sihtrühmale kättesaadav | Õppevideo tervishoiutöötajale ja patsiendile teemal jalgade läbivaatus ja hindamine |
| Uued teenused ja rakendused | Glükomeetri testribade ja lansettide limiidi suurendamine (insuliini mitmesüsteravil olevad patsiendid) | Eesti Endokrinoloogia Selts ja Eesti Diabeediliit: teeb ettepaneku | Eesti Haigekassa: võtab hindamisele | 2021 I poolaasta | Ettepanek on tehtud |
|  | Eesti Haigekassa terve inimese äpp | Eesti Haigekassa |  | 2022 II poolaasta | Äpp on sihtrühmale kättesaadav |
|  | Intensiivse eluviisisekkumise programmi loomise algatamine | Töörühm teeb ettepaneku Eesti Haigekassale |  | 2021 II poolaasta | Algatus on esitatud |
|  | Esmatasandi otsustustoesse integreerimine | Eesti Haigekassa | Töörühm (sisend algoritmi genereerimiseks) | 2021 aasta | Ravijuhend on otsustustoesse integreeritud |
| Soovituste rakendumise hindamine | Seireindikaatorid | Eesti Haigekassa: töötab välja RJ-s toodud soovitustele seireindikaatorid, avaldab tulemused | Töörühm ja sekretariaat: tagasisidestab/ kooskõlastab indikaatorite sisukirjelduse | Tulemuste avaldamine kaks aastat pärast ravijuhendi kinnitamist eeldusel, et rakendustegevused on ära toimunud | Eesti Haigekassa avaldab kord aastas tulemused |
|  | Vajadusel sihtvaliku läbiviimine, kui soovitusi ei ole võimalik seireindikaatorite põhjal hinnata | Eesti Haigekassa |  | Läbiviimine kaks aastat pärast ravijuhendi kinnitamist eeldusel, et rakendustegevused on ära toimunud | Sihtvalik-audit on läbi viidud |