Krooniline neeruhaigus – ennetus ja käsitlus

TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr. 3

| Kuupäev | 6. november 2014 |
| --- | --- |
| Koht | Lembitu 10, 1.korruse saal, Tallinn Puusepa 8, ruum D208, Tartu (videokoosolek) |
| Algus Lõpp | kl 12.00 kl 16.20 |
| Osalejad | Töörühma liikmed: Merike Luman, Mai Rosenberg, Madis Ilmoja, Jaanika Alak, Varje Mantsik, Triin Habicht, Ly Anton, Kersti Ivanova, Galina Zemtsovskaja, Mart Roosimaa Sekretariaadi liikmed: Kadri Telling, Kadri Lilienthal, Annika Adoberg, Tiina Mark, Jana Uhlinova, Liis Leis Täiendavalt osalesid: Anna Vesper |
| Puuduvad töörühma liikmed | Ruth Kalda |
| Juhatas | Merike Luman |
| Protokollis | Anna Vesper |
| Päevakord | Töörühma ja sekretariaadi liikmete huvide deklaratsioonide kokkuvõte Ravijuhendi käsitlusala koostamine – kliiniliste küsimuste sõnastamine Edasiste tegevuste ajakava kokkuleppimine Muud küsimused |
| Ülevaade toimunud aruteludest | Töörühma ja sekretariaadi liikmete huvide deklaratsioonide kokkuvõte. 6. novembri 2014 seisuga on huvide deklaratsioon esitamata ühel töörühma ja kahel sekretariaadi liikmel. Kaks töörühma liiget on esitanud huvide deklaratsioonid uuesti, märgitud on töötasu saamine firmast. Konkureerivaid huvisid ravijuhendi käsitlusala koostamisel ei ole deklareeritud. Ravijuhendi käsitlusala täpsustamine ja kliiniliste küsimuste sõnastamine. Toimus ravijuhendi käsitlusalale lisatud kommentaaride ning täienduste arutelu. Koondati ning täpsustati ravijuhendi kliinilisi küsimusi. Ravijuhendi sissejuhatuses käsitletavate teemade kokku leppimine ning mõistete nimekirja koostamine toimub jooksvalt ravijuhendi koostamise ajal. Ravijuhendi käsitlusala kliinilised küsimused on jaotatud teemade alusel: Kroonilise neeruhaiguse sõelumine ja diagnoosimine Kroonilise neeruhaiguse progresseerumise ennetus ja käsitlus Kroonilise neeruhaiguse komplikatsioonide käsitlus Kroonilise neeruhaigusega patsiendi predialüüsi käsitlus Lisaks on sõnastatud tervishoiukorralduslikud küsimused. Kokku on sõnastatud 22 küsimust ja alaküsimused. Ravijuhendi käsitlusala viimane versioon on toodud lisas. Edasiste tegevuste ajakava Käsitlusala RJNKle esitamise tähtaeg on 21.november. Enne seda on vajalik töörühma liikmetel vaadata üle ning vajadusel täiendada käsitlusala ja kriitiliste tulemusnäitajate loetelu, samuti hinnata ravijuhendi teemakäsitlust arvestades nende olulisust. Tegevus Tähtaeg Käsitlusala üle vaatamine ja täiendamine 14.november Kriitiliste tulemusnäitajate loetelu koostamine 14.november Käsitlusala korrigeerimine 17.november Tulemusnäitajate ja kliiniliste küsimuste olulisuse hindamine 20.november Käsitlusala esitamine RJNK 21.november Järgmine töörühma koosoleku aeg sõltub RJNK otsusest ravijuhendi käsitlusala kohta ning lepitakse kokku jooksvalt. Muud küsimused Töörühma juhataja ettepanekul on ravijuhendi töörühma liikmeks nimetatud nefroloogia õde Kersti Ivanova. |
| Vastuvõetud otsused | Konkureerivaid huvisid ravijuhendi käsitlusala koostamisel ei ole deklareeritud. Ravijuhendi kliinilised küsimused jaotuvad nelja teema alla: 1) Kroonilise neeruhaiguse sõelumine ja diagnoosimine 2) Kroonilise neeruhaiguse progresseerumise ennetus ja käsitlus 3) Kroonilise neeruhaiguse komplikatsioonide käsitlus 4) Kroonilise neeruhaigusega patsiendi predialüüsi käsitlus Lisaks on sõnastatud tervishoiukorralduslikud küsimused. Kokku on sõnastatud 22 küsimust ja alaküsimused. Ravijuhendi töörühma liikmed vaatavad üle ja täiendavad ravijuhendi käsitlusala ning kriitiliste tulemusnäitajate loetelu hiljemalt 14.novembriks. Ravijuhendi töörühma liikmed hindavad kriitiliste tulemusnäitajate ning kliiniliste küsimuste olulisust ravijuhendi teemakäsitlust arvestades hiljemalt 20.novembriks (saadetakse eraldi vorm). Ravijuhendi käsitlusala esitamise tähtaeg RJNK on 21.november 2014. |